## Sheet1
Name | Date | Hours | Story # | or Task Description |  | Hours
William | 2024-10-01 | 2 |  | Project Document Setup | Total | 50.5
Makenna |  |  |  |  | William | 30.5
William | 2024-10-01 | 6 | cmx-3 |  | Makenna | 6
William | 2024-10-02 | 2 |  | Team meeting | Kevin | 13
William | 2024-10-02 | 3 | cmx-3 |  | Rahul | 0
Kevin | 2024-10-02 | 2 | cmx-3 |  | Timothy | 0
William | 2024-10-07 | 2 | cmx-3
William | 2024-10-07 | 0.5 | cmx-15
William | 2024-10-07 | 0.5 | cmx-15
William | 2024-10-07 | 0.5 |  | Project Planning
William | 2024-10-07 | 1 | cmx-10
William | 2024-10-08 | 1 | cmx-28
William | 2024-10-08 | 1 | cmx-29
William | 2024-10-12 | 1 | cmx-3
William | 2024-10-14 | 2 | cmx-50
Kevin | 2024-10-17 | 2 |  | Project Refrence Stories
Kevin | 2024-10-20 | 4 | cmx-51 | UI Design Landing Page
Kevin | 2024-10-21 | 5 | cmx-51 | UI Design Landing Page
Makenna | 2024-10-18 | 6 |  | ### FIND STORY NUMBER ####UI Home Page Figma
William | 2024-10-23 | 4 |  | Project Planning
William | 2024-10-24 | 4 | cmx-50
Timothy | 2024-10-26 | 1 |  | Coffee Quiz Questions